## Projektplaner
Zeitplan der Masterarbeit
[5 empty] | Woche | 1 |  |  | Dauer des Plans |  |  |  |  | Tatsächlicher Start | [5 empty] | % abgeschlossen |  |  |  |  | Tatsächlich (hinter dem Plan) | [7 empty] | % abgeschlossen (hinter dem Plan)
AKTIVITÄT | START DES PLANS | DAUER DES PLANS | TATSÄCHLICHER START | TATSÄCHLICHE DAUER | PROZENT ABGESCHLOSSEN | ZEITRÄUME
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Identifizieren des Clients und des Servers der OPC UA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0%
Konfigurieren des OPC UA -Servers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0%
Konfigurieren der Robotersicherheit über das Smartpad | 2 | 1 | 0 | 0 | 0%
programmieren mit dem Smartpad ein einfaches Beispiel mit einer Dreipunktstrecke und testen den Austausch von Programmdaten mit dem OPC UA. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0%
Verkabelung: Verkabelung des XTS mit seiner SPS Verkabelung zwischen der SPS und dem Rechner. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0%
Beckhoff SPS Konfiguration | 3 | 1 | 0 | 0 | 0%
Identifizierung und Konfigurierung von Client und Server des OPC UA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0%
Programmieren einer einfachen Beispielstrecke und Testen des Austauschs von Programmdaten mit dem OPC UA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0%
Konfiguration der Installation zwischen der SPS_Beckhoff, der Robotersteuerung und dem Rechner | 5 | 1 | 0 | 0 | 0%
Programmieren eines einfachen Beispiels: - Dieses Beispiel enthält 2 Unterprogramme (eines mit dem Roboter(smartpad) und das andere mit dem xts(twincat3)) - Importieren der beiden Unterprogrammdaten in den Client OPC UA - Testen des Beispiels | 6 | 2 | 0 | 0 | 0%
definieren die zu programmierende Applikation | 8 | 1 | 0 | 0 | 0%
wenden Teil 14/ der Implementierung auf die gewählte Applikation an | 9 | 3 | 0 | 0 | 0%
Datenerfassung zur Anzeige und Steuerung auf dem Dashboard | 12 | 1 | 0 | 0 | 0%
Anzeige der Daten auf dem Dashboard | 13 | 4 | 0 | 0 | 0%
Aktivität 15 | 9 | 4 | 8 | 5
Aktivität 16 | 10 | 5 | 10 | 3
Aktivität 17 | 11 | 2 | 11 | 5
Aktivität 18 | 12 | 6 | 12 | 7
Aktivität 19 | 12 | 1 | 12 | 5
Aktivität 20 | 14 | 5 | 14 | 6
Aktivität 21 | 14 | 8 | 14 | 2
Aktivität 22 | 14 | 7 | 14 | 3
Aktivität 23 | 15 | 4 | 15 | 8
Aktivität 24 | 15 | 5 | 15 | 3
Aktivität 25 | 15 | 8 | 15 | 5
Aktivität 26 | 16 | 28 | 16 | 30